Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа  за 2022 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа  за 2022 год составлен Комитетом экономики и управления имуществом АМО на основании:

- статьи 20 Положения о бюджетном процессе Нерчинско-Заводского муниципального округа, утвержденного решением Совета Нерчинско-Заводского муниципального округа;

- Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа  № 425 от 19.12.2022 г.;

- представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации и  оценке эффективности муниципальных программ.

Всего на реализацию 12 муниципальных программ на территории Нерчинско-Заводского МО в 2022 году предусмотрено средств из бюджета МО в общей сумме 3424009,47 руб., освоено 3074616,53 тыс.руб., процент исполнения составил 89,7 %.

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2022 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы | исполнитель | Наименование мероприятия | Объем финансовых ресурсов за отчетный год , руб. |  | Не исполнено, руб. | Оценка эффектив-ности программы, (коэффици-ент/%) | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План по утвержденному бюджету, руб. | Исполнено, руб. |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Дети района» на 2019 год Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» | Комитет образования АМР | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на условиях софиннансирования Центром Занятости Населения | 99 653,91 | 99 653,91 | 0,00 | исполнено 100 % |  |
|  | Муниципальная программа «Дети района» Подпрограмма «Одаренные дети» | Комитет образования АМР | Расходы направлены на участие детей в районных и краевых олимпиадах, на военно-полевые сборы | 393 422,30 | 393 422,30 | 0,00 | Исполнено 100 % |  |
| 2. | Комплексная программа социально- экономического развития муниципального района «Нерчинско- Заводский район» Забайкальского края | Комитет экономики АМО | Выплата стипендии студенту по образовательной программе по специальности «иностранные языки» | 50 000 | 50 000 | 0,00 | исполнено 100 % |  |
| 3. | Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Нерчинско- Заводский район» | Администрация МО | создание системы государственной поддержки молодых семей в решении ими жилищных проблем (для оплаты свидетельства о праве на получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения) | 2 356 200 | 2 356 200 | 0,00 | исполнено 100 % |  |
| 4. | Муниципальная целевая программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» на 2021-2023 годы | АМО | Монтаж системы видеонаблюдения (камеры) в администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа | 70 000,00 | 20 607,06 | 49 392,80 | 28,5 % | Постановление администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа № 444 от 30 декабря 2022 года «О частичном сокращении финансирования муниципальной целевой программы» |
| 5. | Районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Нерчинско- Заводский район», утверждена Постановлением АМР № 584 от 05.11.2019 г. | Комитет экономики и управления имуществом АМО | финансовая поддержка субъектов МСП | 200 000 | 0,0 | 200,0 |  | В связи с низким уровнем плановых доходов на 2022 год администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» приостановила финансирование муниципальных целевых программ |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия табакокурению, злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту и алкоголизации населения в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» на 2021-2024 г.г.» | Администрация «Нерчинско-Заводский район» | Освещение в СМИ о выполнении мероприятий программы; изготовление буклетов о вреде алкоголя, табакокурению, профилактика наркомании, проведение литературно-художественных конкурсов «За здоровый образ жизни», Олимпиад среди учащихся общеобразовательных учреждений района; приобретение триммеров для ликвидации очагов произрастания наркосодержаещей травы | 23 000,00 | 23 00 0,00 | 0,00 | исполнено 100 % |  |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Нерчинско-Заводском районе», утверждена Постановлением АМР № 332 от 08.09.2020 г. | Отдел культуры Администрации МО | приобретение книжного фонда, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников и руководителей в сфере культуры | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | В связи с низким уровнем плановых доходов на 2022 год администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» приостановила финансирование муниципальных целевых программ |
| 8. | Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального района «Нерчинско- Заводский район», утверждена Постановлением АМР № 113 от 11.03.2021 г. | Администрация МО | Приобретение призовой, подарочной продукции при проведении мероприятий про разделу «Профилактика деликвентного поведения несовершеннолетних, организация досуга детей» | 14 000 | 14 000 | 0 | Исполнено 100 % |  |
| 9. | Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Нерчинско-Заводском муниципальном округе на 2023-2024г.г. | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа. | Приобретение призовой и подарочной продукции при проведении спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, проезд на соревнования. | 18 500 | 18 500 | 0.00 | Исполнено 100 % |  |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Нерчинско-Заводский район», утверждена Постановлением АМР № 441 от 09.11.2021 г. | Администрация МО | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта (районные соревнования по гиревому спорту). Приобретение подарков, наградной продукции, поощрительные вознаграждения. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Исполнено 100 % |  |
| 11. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2022-2025гг. в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» | Администрация МО | Сохранение и востановление природных ландшафтов и историко культурных памятников Забайкальский край Нерчинско-Заводский район с. Чалбучи Килга | 29233,26 | 29233,26 | 0,00 | Исполнено 100 % |  |
| 12 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» 2021-2024 г.г. | Администрация МО | Оплата по тиражированию печатной продукции для населения (листовки) по вопросам фофрмирования здорового образа жизни. Закупка призовой, подарочной продукции для проведения спортивных мероприятий. Закупка товаров для укрепления, контроля здоровья в центр активного долголетия, центральной районной библиотеки. | 20 000 | 20 000 | 0.00 | Исполнено 100 % |  |