Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа  за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа  за 2023 год составлен Комитетом экономики и управления имуществом АМО на основании:

- статьи 20 Положения о бюджетном процессе Нерчинско-Заводского муниципального округа, утвержденного решением Совета Нерчинско-Заводского муниципального округа;

- Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа  № 425 от 19.12.2022 г.;

- представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации и  оценке эффективности муниципальных программ.

Всего на реализацию 14 муниципальных программ на территории Нерчинско-Заводского МО в 2023 году предусмотрено средств в  бюджете МО в общей сумме 504 700, 0  руб., освоено 453815,0 тыс.руб., процент исполнения составил 89,9 %.

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ за 2023 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы | исполнитель | Наименование мероприятия | Объем финансовых ресурсов за отчетный год , руб. |  | Не исполнено, руб. | Оценка эффективности программы, (коэффици-ент/%) | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План по утвержденному бюджету, руб. | Исполнено, руб. |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Дети района» | Комитет образования АМР | Районные конкурсы различных категории талантливых детей, Участие в краевых конкурсах, Районная и краевые предметные олимпиады | 200 000,0 | 200 000,0 | 0 | Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий 100 %, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой |  |
| 2. | Комплексная программа социально- экономического развития муниципального района «Нерчинско- Заводский район» Забайкальского края | Комитет экономики АМО |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | Мероприятия, требующие финансирования не предусмотрены |
| 3. | Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Нерчинско- Заводский район» на 2021-2025 годы | Администрация МО | создание системы государственной поддержки молодых семей в решении ими жилищных проблем (для оплаты свидетельства о праве на получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения) | 0 | 0 | 0,00 |  | Мероприятия, требующие финансирования не предусмотрены |
| 4. | Муниципальная целевая программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном районе «Нерчинско- Заводский район» 2024-2026 годы | Администрация МО | Приобретение и установка системы видеонаблюдения в администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа | 99 200 | 99 200 | 0 | Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий 100 %, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой |  |
| 5. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нерчинско-Заводском районе на 2023-2025 годы» | Комитет экономики и управления имуществом АМО | финансовая поддержка субъектов МСП | 50 000 | 0,0 | 50 000 | 0 | Конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок от субъектов МСП. |
| 6. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия табакокурению, злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту и алкоголизации населения в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» на 2021-2024 г.г.» | Администрация «Нерчинско-Заводский район» | освещение в СМИ о выполнении мероприятий программы; приобретение канцелярских товаров для распечатывания буклетов о вреде алкоголя, табакокурению, профилактике наркомании; приобретение поощрительных призов для проведения литературно-художественных конкурсов «За здоровый образ жизни», олимпиад среди общеобразовательных учреждений округа; приобретение триммеров для ликвидации очагов произрастания наркосодержаещей травы. | 23 000,00 | 23 00 0,00 | 0,00 | Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий 100 %, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой |  |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Нерчинско-Заводском районе», утверждена Постановлением АМР № 332 от 08.09.2020 г. | Отдел культуры Администрации МО | приобретение книжного фонда, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников и руководителей в сфере культуры | 100 000 | 0 | 0 | Муниципальная программа признается не эффективной , за весь период действия программы предусмотренные мероприятия не реализовывались | Причиной не исполнения является отсутствии заявок на финансирование в Администрацию округа от исполнителя программы |
| 8. | Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального района «Нерчинско- Заводский район», на 2021-2023 годы | Администрация МО | -приобретение наградной продукции для проведении театрализованных акций, семинаров «Скажи против наркотиков»«Мы против алкоголя» -приобретение наградной продукции, инвентаря для проведения спортивной игры среди молодёжи «Быть здоровым это модно» -приобретений наградной продукции для проведения акции: Здоровье молодёжи, богатство России | 14 000 | 14 000 | 0 | Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий 100 %, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой |  |
| 9. | Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Нерчинско-Заводском муниципальном округе на 2023-2024г.г. | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа. | Приобретение призовой и подарочной продукции при проведении спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, проезд на соревнования. | 18 500 | 18 500 | 0.00 | Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий100 % эффективность реализации муниципальной программы признается высокой |  |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Нерчинско-Заводский район», утверждена Постановлением АМР № 441 от 09.11.2021 г. | Администрация МО | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий по видам спорта (районные соревнования по гиревому спорту). Приобретение подарков, наградной продукции, поощрительные вознаграждения. | 50 000,00 | 49115,0 | 885,0 | Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий 98 % эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной |  |
| 11. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2022-2025гг. в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» | Администрация МО |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | Финансирование мероприятий программы на 2023 г. не запланировано |
| 12 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» 2021-2024 г.г. | Администрация МО | Проведение спортивных мероприятий | 50 000 | 50 000 | 0.00 | Степень достижения ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий 100 %, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой |  |
| 13 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства в Нерчинско-Заводском районе на 2022-2025 годы» | Разработчик программы Консультант по труду и социальному развитию | Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации Нерчинско-Заводского района по вопросам охраны труда; Осуществление методической помощи по вопросам охраны труда в организациях, учреждениях района; Организация подготовки аналитических докладов о состояниях и мерах по улучшению условий и охраны труда; Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Нерчинско-Заводского района; Организация проведения заседаний Межведомственных комиссий по охране труда администрации «Нерчинско-Заводский район»; Анализ состояния условий и охраны труда в организациях; Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Нерчинско-Заводского района; Организация проведения обучения по охране труда за счет средств работодателей подведомственных учреждений при своевременной подачи заявки в комитет по финансам для выделения денежных средств; Организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам охраны труда; Финансирование расходов муниципальных организаций МДОУ, МОУ, МОДО, СОШ на проведение в установленном порядке специальной оценки условий труда; Оказание консультативной и методической помощи работодателям и представительным органам работников о порядке ведения коллективных переговоров, подготовке, заключению коллективных договоров; Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений. | 0 | 0 | 0 |  | Мероприятия, требующие финансирования не предусмотрены |
|  | Муниципальная программа «О противодействии коррупции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе на 2023-2025 гг» | Ведущий специалист по работе с кадрами АМО | -Обучение специалистов в области противодействия коррупции. -изготовление и публикации информационных материалов в информационном бюллетене, на информационных досках и на сайте администрации муниципального округа, о вопросах коррупции, о противодействии коррупции | 10 | 0 0 | 0 |  | Финансирование программы не запланировано на 2023 год |