|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы МР «Нерчинско-Заводский район» от 30.12.2019 г.№681 |
| --- | --- |

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

ПАСПОРТ

Районной целевой программы

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18.10.2019 г. №588, постановления Правительства РФ от 17.11.2019 г. №1332 |
| Заказчик программы | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |
| Основной разработчик программы | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»; подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»; подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». |
| Цели программы | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Нерчинско-Заводский район»способствующее повышению благосостоянию сельского населения. |
| Задачи программы | Улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учетом преимуществ сельского образа жизни; повышения уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест; повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020-2025 годы Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования из средств бюджета муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на реализацию программы составляет 2295,33 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 504,2 тыс. руб.; 2023 год – 535,62 тыс. руб.; 2024 год – 573,81 тыс. руб.; 2025 год – 681,7 тыс. руб. В том числе по подпрограммам: Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 2134,12 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 444,96 тыс. руб.; 2023 год – 505,86 тыс. руб.; 2024 год – 537,72 тыс. руб.; 2025 год – 645,58 тыс. руб.; Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 0,15 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,02 тыс. руб.; 2023 год – 0,03 тыс. руб.; 2024 год – 0,04 тыс. руб.; 2025 год – 0,06 тыс. руб.; Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 33,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 19038,367 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. Финансирование программы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | К 2025 году планируется: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на уровне не менее 31,6 процента в 2025 году; Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств до 35 процентов в 2025 году. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации

районной программы

Нерчинско-Заводский район расположен на востоке Забайкальского края. Имеет протяжённую границу с Китаем по Аргуни. На территории района расположены 14 сельских поселений, в том числе 23 сельских населенных пунктов.

В отличие от городских и наиболее крупных сельских поселений, преобладающая часть сельских территорий отличается недостаточно развитой коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурой, не обладает необходимыми условиями для развития предпринимательства, не имеет соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сельские территории характеризуются высоким уровнем безработицы и бедности.

Основными факторами, тормозящими развитие сельских территорий, являются:

отсутствие комплексного подхода к развитию сельских территорий в преодолении бедности, неравенства и безработицы;

ограничение доступа жителей села к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;

недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение развития сельских территорий;

низкий уровень развития рынка жилья;

низкий уровень социальной активности сельского населения в части улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности;

высокий миграционный отток сельского населения.

На решение проблем обеспеченности жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечения инфраструктурой сел были направлены, 
в частности, мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, и краевой долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2010 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 21 июля 2009 года № 289, в рамках которых гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставлялись социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Из-за низкой обеспеченности бюджета Забайкальского края на территории Забайкальского края не реализовывались мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

С 2014 годы создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения было продолжено в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 (с 2019 года – ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), и государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480.

Сбалансированное развитие, включающее экономический, социально-демографический и экологический аспекты, сельских территорий, позволяющее качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания на сельских территорий к уровню городов, и в первую очередь, в части доступности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, с 2020 года будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, программы Забайкальского края и настоящей Государственной муниципального района.

2. Перечень приоритетов государственной политики

в сфере реализации районной программы

Районная программа базируется на положениях:

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р;

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2015 года № 151-р;

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р;

Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

Приоритетами в сфере реализации районной программы являются:

улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

Реализация приоритетов предполагает:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг;

приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни.

3. Описание целей и задач районной программы

Целью районной программы является комплексное развитие сельских территорий муниципальных района «Нерчинско-Заводский район», способствующее повышению благосостояния сельского населения.

Достижение поставленной цели будет осуществляться с учетом:

комплексного планирования развития сельских территорий, включающего экономический, социально-демографический и экологический аспекты;

стимулирования вовлечения в инвестиционный процесс местных ресурсов, повышения роли местных инициатив и самостоятельности в определении приоритетных направлений развития своих территорий, активизация деятельности сельских муниципальных образований.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;

повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест;

повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях.

Для оценки достижения запланированных целей и задач установлены показатели результативности для районной программы в целом и для каждой из подпрограмм.

4. Сроки и этапы реализации районной программы

Районная программа реализуется в один этап – 2020 - 2025 годы.

5. Перечень основных мероприятий районной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень основных мероприятий районной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в приложении к районной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов районной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации районной программы

Перечень показателей конечных результатов районной программы, методики их расчета Государственной программе. и плановые значения по годам реализации районной программы представлены в приложении к

7. Информация о финансовом обеспечении районной программы

Финансирование районной программы планируется осуществлять по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

На реализацию районной программы дополнительно будут привлекаться средства федерального и краевого бюджетов в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального и краевого бюджетов  по направлениям районной программы. В рамках развития форм государственно-частного партнерства могут привлекаться средства внебюджетных источников. В части строительства (приобретения) жилья с использованием средств социальных выплат, реализации проектов по благоустройству, комплексному развитию сельских территорий финансирование также будет осуществляться за счет бюджетов сельских поселений. Объемы финансирования за счет средств федерального, краевого, местного и внебюджетных средств будут уточняться ежегодно в соответствии с заключенными соглашениями с федеральными и краевыми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с инвестиционными соглашениями (договорами) с юридическими лицами – инвесторами.

Информация о расходах на реализацию районной программы за счет средств районного бюджета в целом и в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий отражена в приложении к районной программе.

В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения реализации районной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе районной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

# Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

# Паспорт
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020–2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на реализацию подпрограммы составляет 2134,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 444,96 тыс. руб.; 2023 год – 505,86 тыс. руб.; 2024 год – 537,72 тыс. руб.; 2025 год – 645,58 тыс. руб. Финансирование подпрограммы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий 31 семей за счет предоставленных социальных выплат; улучшение жилищных условий семей за счет ипотечного кредитования. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы

Вопрос улучшения жилищных условий всегда остается острым и актуальным. Именно жилищные проблемы становятся одной из причин трансформации российских домохозяйств. На смену классической модели домохозяйства, состоящего из родителей и несовершеннолетних детей, проживающих под одной крышей, приходит либо одиночное проживание, либо проживание с родителями, иными родственниками. Чаще всего семейные пары не могут отделиться от старших родственников по причине отсутствия финансовой возможности.

В рамках программ социального развития села и устойчивого развития сельских территорий гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставлялись социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Жилищные условия сельских жителей, безусловно, улучшаются, однако полностью решить все проблемы в данной сфере не удалось – огромное количество граждан продолжает существовать в недостойных условиях либо не иметь собственного жилья.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит гражданам строить и приобретать на сельских территориях жилые дома, в том числе с использованием механизма ипотечного кредитования по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых, и будет способствовать:

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не обладающих достаточными собственными средствами;

созданию условий для закрепления граждан для работы на селе;

внедрению льготной сельской ипотеки, что приведет к увеличению вводимых (приобретаемых) на сельских территориях жилых домов.

Комплекс мероприятий подпрограммы предусматривает улучшение качества жизни людей, которые проживают в сельской местности, а также желающих переселиться в село для дальнейшего проживания и трудоустройства.

2. Перечень приоритетов

в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:

улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи по обеспечению доступным жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства»

Реализация основного мероприятия предусматривается посредством:

- Предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местных бюджетов на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там.

В рамках мероприятия не предусматривается выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий на сельских территориях:

гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий;

гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществление основного мероприятия предполагается посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий.

- Предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях.

Субсидии предоставляются по кредитам (займам), по которым кредитный договор (договор займа) или дополнительное соглашение к кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы за пользование льготным ипотечным кредитом (займом) и (или) дополнительного соглашения о рефинансировании, заключены начиная с 1 января 2020 года. Субсидия предоставляется в течение всего срока действия кредитного договора (договора займа).

Право на получение кредита (займа) или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании возникает у гражданина Российской Федерации в возрасте от 21 до 65 лет при условии, что срок возврата кредита (займа) по кредитному договору (договору займа) или дополнительному соглашению наступает до исполнения заемщику 65 лет, проживающего на сельских территориях или строящего (приобретающего) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях.

Отбор российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы представлены в приложении к районной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к районной программе.

# Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)

# на сельских территориях»

# Паспорт
подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)

# на сельских территориях»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Содействие занятости и привлечению кадров на село. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня занятости и снижение уровня безработицы сельского населения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020–2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на реализацию подпрограммы составляет 0,31тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,04 тыс. руб.; 2023 год – 0,06 тыс. руб.; 2024 год – 0,09 тыс. руб.; 2025 год – 0,12 тыс. руб. Финансирование подпрограммы осуществляется по принципу софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края бюджета муниципального района и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Обеспечение уровня занятости сельского населения до 56,4 процентов; снижение уровня безработицы сельского населения трудоспособного возраста до 40 процентов. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы

Все население Нерчинско-Заводского района сосредоточено в сельской местности, поэтому в связи с развитием экономики и внедрением в сельскохозяйственное производство современных технологий, агропромышленному комплексу требуется значительное количество квалифицированных кадров.

Отток молодежи из села обострил проблему обеспечения качественной рабочей силой действующее сельскохозяйственное производство.

Развитие аграрного производства сдерживается нехваткой квалифицированных специалистов, что зачастую оказывается за пределами возможностей товаропроизводителей.

В настоящее время потребность в специалистах высшего образования обеспечивается, в первую очередь, выпускниками Забайкальского аграрного института-филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.Ежевского».

Реализация мероприятий подпрограммы послужит для сельскохозяйственных товаропроизводителей стимулирующим фактором повышения соответствующего уровня и профиля своих работников, привлечения студентов высших аграрных учебных заведений в село для прохождения практики, и дальнейшему их закреплению на сельских территориях по полученным специальностям.

2. Перечень приоритетов

в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:

улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является содействие занятости и привлечению кадров на село.

Для достижения указанной цели необходимо повысить уровень занятости и снизить уровень безработицы сельского населения.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Основное мероприятие «Содействие занятости сельского населения»

Реализация основного мероприятия путем оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами, предусматривает:

1) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) , осуществляющими деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев;

2) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными  товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы представлены в приложении к районной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к районной программе.

# Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры

# на сельских территориях»

# Паспорт
подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания на сельских территориях. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности на сельских территориях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020–2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета Забайкальского края на реализацию подпрограммы составляет 160,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 59,2 тыс. рублей; 2023 год – 29,7 тыс. рублей; 2024 год – 36,0 тыс. рублей; 2025 год – 36,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Ввод в эксплуатацию 142,95 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; реализация 23 проектов по благоустройству сельских территорий; реализация 23 проектов комплексного развития сельских территорий. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 
подпрограммы

Социальная и инженерная инфраструктура не только обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей населения, охватывая  все пространство его жизнедеятельности, начиная от условий труда, быта и заканчивая возможностями организации досуга, получения образования, медицинских услуг, приобщения к культурным ценностям, от которых зависят качество жизни и социальный климат в обществе, но и во многом формирует социально-экономический потенциал территорий, их инвестиционную привлекательность.

Несмотря на принимаемые в рамках программ устойчивого развития сельских территорий меры по развитию социальной и инженерной инфраструктуры (ввод в действие более 100 объектов), созданию комфортных условий проживания на сельских территориях (реализация ___23_ проектов по благоустройству) потребность в современных медицинских учреждениях, школах, дошкольных образовательных и культурно-досуговых учреждениях, спортивных сооружениях сохраняется. Многие существующие объекты инженерной инфраструктуры и социальной сферы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии либо расположены в неприспособленных помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям. Необходимо строительство новых, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт существующих объектов, а также их оснащение современным оборудованием.

Отсутствие реальных действий в этом направлении приведет к дальнейшему износу объектов социальной инфраструктуры, потери кадрового потенциала, снижению способности объектов социальной инфраструктуры удовлетворять потребности сельского населения и к снижению качества жизни населения.

В рамках подпрограммы будет продолжена реализация мероприятия 
«Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях (в рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий»).

Широкий спектр накопившихся проблем села в области улучшения стандартов социальной и инженерной инфраструктуры, доступа населения к государственным услугам позволит реализация инициативных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий».

2. Перечень приоритетов

в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания на сельских территориях.

Для достижения указанной цели необходимо повысить уровень комфортности жизнедеятельности на сельских территориях

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры

на сельских территориях»

Реализация основного мероприятия предусматривает оказание государственной поддержки на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных остановок и объекты торговли.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Основное мероприятие реализуется Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края путем осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность.

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий по следующим направлениям:

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

3) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

4) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) организация ливневых стоков;

6) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

7) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

8) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Осуществление основного мероприятия предполагается посредством предоставления субсидий бюджету муниципального района из бюджета Забайкальского края, прошедшего конкурсный отбор.

Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), содержащих комплекс мероприятий, источников и объемов их финансирования, характеризующихся конкретными показателями и результатами, включающих:

создание, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, спортивные сооружения), социокультурных и многофункциональных центров;

приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобильный санитарный транспорт, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедецины

единицы, оборудование для предоставления дистанционных услуг, включая расширение банковских, государственных, образовательных, коммерческих услуг) при условии, что на продукцию Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выдано заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации или заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домой на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, распределительных газовых сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»);

развитие традиционных промыслов и ремесел (строительство Центров народных промыслов и ремесел, строительство и реконструкция подводящей инфраструктуры к объектам организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»).

Осуществление основного мероприятия предполагается посредством предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Забайкальского края по результатам отбора в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы представлены в приложении  к районной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении  к районной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к районной программе

Муниципального района «Нерчинско-Заводский район»

"Комплексное развитие сельских территорий"

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования районной программы муниципального района «Нерчинско-Заводский район» "Комплексное развитие сельских территорий"

| № |  | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| гр.1 |  | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15 | гр.16 | гр.17 |
| 1 |  | Цель "Комплексное развитие сельских территорий муниципальных районов Забайкальского края, способствующее повышению благосостояния сельского населения" |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местног бюджета | тыс. рублей | х | х | х |  | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П1ГП |  | Показатель "Сохранение доли сельского населения в общей численности населения муниципального района «Нерчинско-Заводский район" | % | х | Относительное значение | х | х | х | х | х | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | х |
| П3ГП |  | Показатель "Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах" | % | х | Относительное значение | х | х | х | х | х | 17,7 | 18,0 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20,0 | х |
|  |  | Задача "Улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 |  | Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | х | 1 | х | 2022-2025 | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 444,96 | 505,86 | 537,72 | 645,58 | 2134,12 |
| П1ПП1 |  | Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат" | единиц | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | х |
| П2ПП1 |  | Показатель "Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредитования" | единиц | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | х |
| 1.1.1 |  | Основное мероприятие 1 "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства" | х | 1 | х | 2022-2025 | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 86,94 | 92,16 | 97,7 | 103,56 | 380,36 |
| П1ОМ1ПП1 | Показатель "Количество семей, обеспеченных доступным жильем на сельских территориях" |  | тыс.кв.м. | тыс.кв.м. | Абсолютное значение |  | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» | х | х | х | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | х |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" |  | х | 1 | х | 2022-2025 | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 178,02 | 188,7 | 200,02 | 212,02 | 778,76 |
| П1М1ОМ1ПП1 |  | Показатель "Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях" | тыс.кв.м. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | х |
| 1.1.1.2 |  | Мероприятие 2 "Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях" | х | 1 | х | 2022-2025 | Администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 180 | 225 | 240 | 330 | 975 |
| П2М2ОМ1ПП1 |  | Показатель "Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях" | единиц | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | х |
|  |  | Задача "Повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 |  | Подпрограмма 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | х | 1 | х | 2022-2025 | Минсельхоз Забайкальского края, Минсоцзащиты Забайкальского края |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,15 |
| П1ПП2 |  | Показатель "Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам" | человек | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | х |
| П2ПП2 |  | Показатель "Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики" | человек | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | х |
| 1.2.1 |  | Основное мероприятие 1 "Содействие занятости сельского населения" | х | 1 | х | 2022-2025 | Минсельхоз Забайкальского края, Минсоцзащиты Забайкальского края |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,16 |
| П1ОМ1ПП2 |  | Показатель "Уровень занятости сельского населения" | % | х | Относительное значение | х | х | х | х | х | 53,3 | 53,4 | 53,7 | 54,4 | 55,2 | 56,4 | х |
| П2ОМ1ПП2 |  | Показатель "Уровень безработицы сельского населения" | % | х | Относительное значение | х | х | х | х | х | 47,0 | 46,1 | 44,9 | 43,2 | 41,6 | 39,9 | х |
| 1.2.1.1 |  | Мероприятие 1 "Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам" | х | 1 | х | 2022-2025 | Минсельхоз Забайкальского края, Минсоцзащиты Забайкальского края |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,16 |
| 1.2.1.2 |  | Мероприятие 2 "Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики" | х | 1 | х | 2022-2025 | Минсельхоз Забайкальского края, Минсоцзащиты Забайкальского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет муниципального района | х | х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П1М2ОМ1ПП2 |  | Показатель "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), несущих затраты на оплату труда и проживание студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики" | единиц | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  | финансирование за счет бюджета муниципального района | х | х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,16 |
|  |  | Задача "Повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях" | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 |  | Подпрограмма 3 "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | х | 1 | х | 2022-2025 | Минсельхоз Забайкальского края, Минстрой Забайкальского края, Министерство ЖКХ Забайкальского края, Минспорт Забайкальского края, Минкультуры Забайкальского края, Минздрав Забайкальского края, Минобразования Забайкальского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 19038,367 |  |  |  |  |
| П1ПП3 |  | Показатель "Количество населенных пунктов, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий" | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х |  |  | 22 |  |  |  | х |
| П2ПП3 |  | Показатель "Количество населенных пунктов, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства (реконструкции) автомобильных дорог" | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х |  |  | 22 |  |  |  | х |
| 1.3.1 |  | Основное мероприятие 1 "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | х | 1 | х | 2022 | Минстрой Забайкальского края |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 19038,367 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
| П1ОМ1ПП3 |  | Показатель "Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции" | км | 1 | Абсолютное значение | Х | х | х | х | х | 0 | 0 | 142,95 | 0 | 0 | 0,0000 | х |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ввод объекта: | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0 | 0,0000 | 142,95 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0,0 | 19038,367 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство участков автомобильной дороги местного значения от центральной дороги села Аргунск до социально значимых объектов ( школа, клуб, магазин «Мини маркет», магазин «Орхидея», детский сад, ФАП, администрация, библиотек, почта) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0 | 3,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0 | 15,094 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Ишага ( клуб, детский сад, библиотека, почта, школа, магазин» Солнышко», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 2,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 12,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Домасово ( клуб, магазин «ИП Кармадонов»,) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 1,776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Уровские Ключи ( клуб, детский сад, библиотека, почта, школа, магазин «Источник», магазин « ИП Петухов», ФАП) | .км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 4,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 18,202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Булдуруй 1-й ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Волокитина», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 5,050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 22,419 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Булдуруй 2-й( клуб, совхозная контора, ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 2,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 10,655 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Чалбучи Килга( детский сад, школа, магазин «Надежда», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 2,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 8,879 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Явленка ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 4,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 19,755 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Олочи ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Парунина», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 7,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 32,408 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Георгиевка ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Волокитина», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 2,900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 12,874 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Широкое ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «ИП Волокитин», магазин « Толстокулаков», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 2,220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Чашино Ильдикан ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Лилия», магазин «ИП Зорина», магазин «ИП Башурова», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 15,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 70,143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Михайловка ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Эллада», магазин « Юлинька», магазин «ИП Тюкавкин», магазин «Жемчужина», магазин «Парус»ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 3,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 16,870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Ивановка ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Темп», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 3,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 16,426 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от села Ивановка до села Байка | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 12,950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 57,490 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Большой Зерентуй ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Реалия», ФАП) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 5,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 23,973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от села Большой Зерентуй до села Золотоноша | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 9,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 42,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Нерчинский Завод ( Мировой суд, терапевтическое отделение районной больницы ) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 2,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 12,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | ввод объекта: "Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения до социально значимых объектов села Горный Зерентуй ( клуб, детский сад, администрация, библиотека, почта, школа, магазин «Анастасия», магазин « Кристалл», магазин « Гастроном», Благодатская сельская врачебная амбулатория) | км. | х | Абсолютное значение | 2022 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 53,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 238,396 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| П2ОМ1ПП3 |  | Показатель "Доля сельского населения, обеспеченного автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" | % | х | Относительное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,416 | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.3.2 |  | Основное мероприятие 2 "Благоустройство сельских территорий" |  |  |  |  | Минсельхоз Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 22,5 | 26,7 | 33 | 33 | 115,2 |
| П1ОМ2ПП3 |  | Показатель "Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий" | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | Х |
| 1.3.3 |  | Основное мероприятие 3 "Современный облик сельских территорий" | х | х | х | х | Минсельхоз Забайкальского края, Минстрой Забайкальского края, Министерство ЖКХ Забайкальского края, Минспорт Забайкальского края, Минкультуры Забайкальского края, Минздрав Забайкальского края, Минобразования Забайкальского края | х | х |  | х | х | х | х | х | х | Х |
|  |  | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| П1ОМ3ПП3 |  | Показатель "Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий" | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Х |
|  |  | Итого общий объем финансирования государственной программы за счет местног бюджета | тыс. рублей | х | Х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 19508,867 | 535,62 | 573,81 | 681,7 | 21299,997 |

| ГП - Государственная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП - подпрограмма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П - показатель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ - основное мероприятие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М - мероприятие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минсельхоз Забайкальского края - Министерство сельского хозяйства Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минстрой Забайкальского края -Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство ЖКХ Забайкальского края - Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минспорт Забайкальского края - Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минкультуры Забайкальского края - Министерство культуры Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минздрав Забайкальского края - Министерство здравоохранения Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минсоцзащиты Забайкальского края - Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минобразования Забайкальского края - Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |