АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКО – ЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 июля 2025г 									№ 411

с. Нерчинский Завод

О внесении изменений в муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа на период 2024-2026г.»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нерчинско-Заводского муниципального округа, администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа постановляет:

- Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа на период 2024-2026г.», утвержденную Постановлением № 1 от 10.01.2024г. (с изменениями внесенными Постановлением № 634 от 03 декабря 2024г.) следующие изменения:

  - Внести изменения в п.п. 2.2 раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» и читать в следующей редакции (приложение №1).

  - Внести изменения в разделе 5 «Планируемые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы» и читать в следующей редакции (приложение №2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Нерчинско-Заводского

муниципального округа 					В.М. Батаров

Приложение № 1

Утверждено Постановлением

№ 411 от 07.07.25г

## Раздел 4

## Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Программа реализуется за счет средств Местного бюджета.

4.2. Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья | Без финансирования | - | - |  | - | Ежегодно (1 квартал) |  |  |  |  |  |  | Администрация Нерчинско – Заводского муниципального округа |  |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора, территорий поселения | Без финансирования | - | - |  |  |  |  |  |  | - | Ежегодно | Администрация Нерчинско – Заводского муниципального округа |  |
| 1.3 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год | Без финансирования | - | - |  |  |  |  |  |  | - | Ежегодно (март-апрель) | Администрация Нерчинско – Заводского муниципального округа |  |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения | Без финансирования | - | - |  |  |  |  |  |  | - | Весь период | Администрация Нерчинско – Заводского муниципального округа |  |
| 2.1 | Контроль за состоянием источников водоснабжения: проведение ремонта | Администрация Нерчинско – Заводского МО | 230,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 120,00 | 110,00 | Весь период | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| 2.2 | Обновление минерализованных полос и патрулирование территории Нерчинско-Заводского МО (закупка ГСМ, договора ГПХ) ГСМ (дизель), АИ-92 Договора ГПХ | Администрация Нерчинско – Заводского МО | 1071,94 | 269,94 62,00 |  |  |  |  |  | 270,00 100,00 | 270,00 100,00 | Ежегодно (май, октябрь) | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| 2.3 | Проверка пожарной безопасности помещений, зданий жилого сектора. | Без финансирования | - | - |  |  |  |  |  |  | - | Весь период | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| 2.4. | Приобретение и передача на подведомственные учреждения первичных средств пожаротушения (воздуходувки, РЛО, рем. комплект, гидропульты) | Администрация Нерчинско – Заводского МО | 777,21 | 317,21 |  |  |  |  |  | 230,00 | 230,00 | Весь период | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности (листовки, буклеты) | Администрация Нерчинско – Заводского МО | 25,00 | 5,00 |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  | ежегодно |  | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| 3.1 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым пребыванием людей | Без финансирования | - | - |  |  |  | - | - |  |  | В соответствии с утвержденным графиком |  | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| 4 | Приобретение систем обнаружения и оповещения о пожаре | Администрация Нерчинско – Заводского МО | 58,02 | 18,02 |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  | Весь период |  | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| 5 | Разработка и актуализация проектов систем пожарной сигнализации и рабочей документации в подведомственных учреждениях | Администрация Нерчинско – Заводского МО | 107,83 | 107,83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 раз в 3 года |  | Администрация Нерчинско – Заводского МО |  |
| В С Е Г О: |  |  | 2 290,00 | 780,00 |  |  |  | 750,00 | 740,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Утверждено Постановлением

№411 от 07.07.25г

Раздел 5

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Программа Пожарная безопасность на территории Нерчинско-Заводского муниципального округа на 2024-2026 годы» Мероприятия | Целевые показатели и индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия программы | Ед. измер. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Контроль за состоянием источников водоснабжения: проведение ремонта | Количество отремонтированных скважин | Ед | 0 | 4 | 4 |
| Обновление минерализованных полос и патрулирование территории Нерчинско-Заводского МО (закупка ГСМ, договора ГПХ) ГСМ (дизель) АИ-92 Договора ГПХ | Количество подготовленных населенных пунктов | Ед. | 23 | 23 | 23 |
| Приобретение и передача на подведомственные учреждения первичных средств пожаротушения | Количество приобретенных первичных средств пожаротушения воздуходувки РЛО рем. Комплект для РЛО гидропульты | Ед. | 11 8 15 6 | 7 14 18 0 | 5 14 18 0 |
| Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности (плакаты, стенды, листовки, буклеты) | Количество обеспечения подведомственных учреждений (Комитет образования) информационными материалами в части пожарной безопасности | ед | 12 | 10 | 10 |
| Приобретение систем обнаружения и оповещения о пожаре | Количество оборудования приобретённого для целей обнаружения и оповещения о пожаре | ед | 3 | 3 | 2 |
| Разработка и актуализация проектов систем пожарной сигнализации и рабочей документации в подведомственных учреждениях | Количество объектов имеющее утвержденные в установленном порядке проектов систем пожарной сигнализации | ед | 1 | 0 | 0 |

5.1. В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них.

5.2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан.